## Test Plan
Loại kiểm thử | Mục tiêu | Công cụ / Phương pháp | Người thực hiện | Thời gian dự kiến
Unit Test | Kiểm tra từng hàm, module (ví dụ: thêm giảng viên, kiểm tra trùng lịch) | JUnit / NUnit | Developer | Tuần 3–4
Integration Test | Kiểm tra giao tiếp giữa các module (Phân công ↔ Lịch dạy ↔ CSDL) | Postman, SQL logs | Developer | Tuần 5
Functional Test | Đảm bảo các Use Case hoạt động đúng | Manual testing | Tester | Tuần 6
UI Test | Kiểm tra giao diện và trải nghiệm người dùng | Selenium / Manual | Tester | Tuần 7
System Test | Kiểm thử toàn hệ thống với dữ liệu thật | Test server | Tester + Developer | Tuần 8
Acceptance Test | Kiểm thử nghiệm thu với người dùng (BGH, Giảng viên) | Demo thực tế | Nhóm + Giảng viên | Tuần 9

## Test Cases
ID | TÊN TEST CASE | DỮ LIỆU TEST | CÁC BƯỚC TEST | KẾT QUẢ MONG MUỐN | KẾT QUẢ THỰC TẾ | TRẠNG THÁI | NGƯỜI TEST | NGÀY TEST | NHẬT XÉT
Chức năng: UC1 & UC9 - Quản lý giảng viên
TC_GV_001 | Thêm giảng viên hợp lệ | - Họ tên: Nguyễn Văn A - Mã: GV001 - Khoa: CNTT | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo" (hoặc Admin). 2. Vào menu “Quản lý giảng viên”. 3. Nhấn nút “Thêm mới”. 4. Nhập Họ tên Nguyễn Văn A, Mã GV001, Khoa CNTT. 5. Nhấn nút “Lưu”. | Lưu thành công, hệ thống thông báo “Thêm mới thành công” và giảng viên mới xuất hiện trong danh sách. | Lưu thành công, thông báo “Thêm mới thành công” và GV mới xuất hiện. | Pass | Anh Khoa | 2025-10-17
TC_GV_002 | Thiếu thông tin bắt buộc (Họ tên) | - Họ tên: (Để trống) - Mã: GV002 | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý giảng viên”. 3. Nhấn nút “Thêm mới”. 4. Bỏ trống ô "Họ tên". 5. Nhập Mã GV002. 6. Nhấn nút “Lưu”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, ví dụ: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin” hoặc "Họ tên không được để trống". | Hiển thị thông báo lỗi: "Họ tên không được để trống". | Pass | Anh Khoa | 2025-10-17
TC_GV_003 | Sửa hồ sơ giảng viên | - Mã GV: GV001 - Email mới: abc@uni.edu.vn | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý giảng viên”. 3. Tìm giảng viên có mã GV001. 4. Nhấn vào biểu tượng “Chỉnh sửa”. 5. Thay đổi email thành abc@uni.edu.vn. 6. Nhấn nút “Lưu”. | Cập nhật thành công, thông tin email mới được hiển thị. | Cập nhật thành công, thông tin email mới được hiển thị. | Pass | Anh Khoa | 2025-10-17
Chức năng: UC2 - Phân công giảng dạy
TC_PC_001 | Phân công hợp lệ | - GV: GV001 - Môn: Java - Ca: Thứ 2, Ca 1-2 | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Phân công giảng dạy”. 3. Chọn giảng viên GV001, Môn Java, Ca Thứ 2, Ca 1-2. 4. Nhấn nút “Phân công” (hoặc "Lưu"). | Phân công thành công, lịch dạy được ghi nhận cho giảng viên. | Phân công thành công, lịch dạy được ghi nhận. | Pass | Quốc Thái | 2025-10-17
TC_PC_002 | Phân công trùng lịch | - GV: GV001 - Ca: Thứ 2, Ca 1-2 (đã có lịch) | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Phân công giảng dạy”. 3. Chọn giảng viên GV001. 4. Chọn một môn học khác. 5. Chọn Ca Thứ 2, Ca 1-2 (trùng với lịch đã có). 6. Nhấn nút “Phân công”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng: “Giảng viên bị trùng lịch”. | Hiển thị thông báo lỗi: “Giảng viên bị trùng lịch”. | Pass | Quốc Thái | 2025-10-17
TC_PC_003 | Phân công thiếu thông tin (phòng học) | - GV: GV002 - Môn: Java - Phòng học: (Để trống) | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Mở form “Phân công giảng dạy”. 3. Chọn Giảng viên, Môn học. 4. Để trống ô "Phòng học". 5. Nhấn nút “Phân công”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Thiếu thông tin phòng học”. | Hiển thị thông báo lỗi: “Thiếu thông tin phòng học”. | Pass | Quốc Thái | 2025-10-17
Chức năng: UC3 - Quản lý môn học
TC_MH_001 | Thêm môn học hợp lệ | - Mã: MH001 - Tên: CTDL | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý môn học”. 3. Nhấn nút “Thêm mới”. 4. Nhập Mã MH001, Tên CTDL. 5. Nhấn nút “Lưu”. | Thêm thành công, môn học mới xuất hiện trong danh sách. | Thêm thành công, môn học mới xuất hiện. | Pass | Quốc Vinh | 2025-10-18
TC_MH_002 | Trùng mã môn học | - Mã: MH001 (đã tồn tại) | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý môn học”. 3. Nhấn nút “Thêm mới”. 4. Nhập Mã MH001 (mã đã có trong hệ thống). 5. Nhấn nút “Lưu”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Mã môn học đã tồn tại”. | Hiển thị thông báo lỗi: “Mã môn học đã tồn tại”. | Pass | Quốc Vinh | 2025-10-18
TC_MH_003 | Xóa môn học | - Mã: MH002 | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý môn học”. 3. Tìm môn học MH002 (môn này không còn lớp liên kết). 4. Nhấn nút “Xóa”. 5. Xác nhận thao tác xóa. | Xóa thành công, môn học biến mất khỏi danh sách. | Hiển thị lỗi: "Không thể xóa do còn dữ liệu liên quan". | Fail | Quốc Vinh | 2025-10-18 | Lỗi logic: Môn học vẫn còn được tham chiếu ở bảng Lớp Học Phần (dù lớp đã kết thúc). Cần kiểm tra lại ràng buộc.
Chức năng: UC4 - Quản lý lớp học
TC_LH_001 | Thêm lớp học hợp lệ | - Mã: L01 - Tên: CTDL&GT - Sĩ số: 40 | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý lớp học”. 3. Nhấn nút “Thêm mới”. 4. Nhập Mã L01, Tên CTDL&GT, Sĩ số 40. 5. Nhấn nút “Lưu”. | Lưu thành công, lớp học mới xuất hiện trong danh sách. | Lưu thành công, lớp học mới xuất hiện. | Pass | Thiên Lộc | 2025-10-18
TC_LH_002 | Thiếu mã lớp | - Mã: (Để trống) - Tên: OOP - Sĩ số: 30 | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý lớp học”. 3. Nhấn nút “Thêm mới”. 4. Nhập Tên OOP, Sĩ số 30. 5. Để trống ô "Mã lớp". 6. Nhấn nút “Lưu”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Thiếu mã lớp” hoặc "Vui lòng nhập mã lớp". | Hiển thị thông báo lỗi: “Thiếu mã lớp”. | Pass | Thiên Lộc | 2025-10-18
TC_LH_003 | Cập nhật sĩ số lớp | - Sĩ số cũ: 30 - Sĩ số mới: 45 | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý lớp học”. 3. Chọn lớp cần sửa. 4. Thay đổi sĩ số từ 30 thành 45. 5. Nhấn nút “Lưu”. | Cập nhật thành công, sĩ số mới được ghi nhận. | Cập nhật thành công, sĩ số mới được ghi nhận. | Pass | Thiên Lộc | 2025-10-18
Chức năng: UC5 - Quản lý phòng học
TC_PH_001 | Thêm phòng hợp lệ | - Mã: P101 - Sức chứa: 50 | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý phòng học”. 3. Nhấn nút “Thêm mới”. 4. Nhập Mã P101, Sức chứa 50. 5. Nhấn nút “Lưu”. | Lưu thành công, phòng P101 xuất hiện trong danh sách. | Lưu thành công, phòng P101 xuất hiện. | Pass | Châu Thịnh | 2025-10-19
TC_PH_002 | Nhập sức chứa âm | - Sức chứa: -10 | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý phòng học”. 3. Nhấn nút “Thêm mới”. 4. Nhập Sức chứa là -10. 5. Nhấn nút “Lưu”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Giá trị không hợp lệ” hoặc "Sức chứa phải là số dương". | Hiển thị thông báo lỗi: “Giá trị không hợp lệ”. | Pass | Châu Thịnh | 2025-10-19
TC_PH_003 | Sửa trạng thái phòng | - Trạng thái cũ: “Đang sử dụng” - Trạng thái mới: “Trống” | 1. Đăng nhập với quyền "Phòng Đào Tạo". 2. Vào menu “Quản lý phòng học”. 3. Chọn phòng cần thay đổi trạng thái. 4. Thay đổi trạng thái từ "Đang sử dụng" sang "Trống". 5. Nhấn nút “Cập nhật”. | Cập nhật thành công, trạng thái mới được hiển thị. | Cập nhật thành công, trạng thái mới được hiển thị. | Pass | Châu Thịnh | 2025-10-19
Chức năng: UC6 - Xem lịch giảng dạy
TC_XL_001 | Giảng viên có lịch | - Tài khoản: GV001 (đã có lịch) | 1. Đăng nhập với tài khoản của GV001. 2. Vào menu “Xem lịch giảng dạy”. 3. Kiểm tra thông tin lịch hiển thị trên màn hình. | Hiển thị chính xác lịch giảng dạy đã được phân công. | Hiển thị chính xác lịch giảng dạy đã được phân công. | Pass | Kim Vân | 2025-10-19
TC_XL_002 | Giảng viên chưa được phân công | - Tài khoản: GV999 (chưa có lịch) | 1. Đăng nhập với tài khoản của GV999. 2. Vào menu “Xem lịch giảng dạy”. | Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có lịch giảng dạy” hoặc "Bạn chưa có lịch". | Hiển thị thông báo: “Không có lịch giảng dạy”. | Pass | Kim Vân | 2025-10-19
TC_XL_003 | Lọc theo học kỳ | - Học kỳ: 2/2025 | 1. Đăng nhập với tài khoản Giảng viên. 2. Vào menu “Xem lịch giảng dạy”. 3. Chọn "Học kỳ 2/2025" từ bộ lọc. 4. Nhấn nút “Lọc”. | Hệ thống chỉ hiển thị các môn học/lịch dạy thuộc học kỳ 2/2025. | Hệ thống vẫn hiển thị lịch của tất cả các học kỳ. | Fail | Kim Vân | 2025-10-19 | Lỗi logic: Chức năng lọc theo học kỳ không hoạt động.
Chức năng: UC7 - Cập nhật thông tin cá nhân
TC_CNTT_001 | Cập nhật email hợp lệ | - Email mới: giangvien@uni.edu.vn | 1. Đăng nhập với tài khoản Giảng viên. 2. Vào menu “Thông tin cá nhân”. 3. Thay đổi email thành giangvien@uni.edu.vn. 4. Nhấn nút “Lưu”. | Lưu thành công, hiển thị thông báo cập nhật thành công. | Lưu thành công, hiển thị thông báo cập nhật thành công. | Pass | Anh Khoa | 2025-10-20
TC_CNTT_002 | Email không hợp lệ | - Email mới: giangvien@@ | 1. Đăng nhập với tài khoản Giảng viên. 2. Vào menu “Thông tin cá nhân”. 3. Nhập email sai định dạng giangvien@@. 4. Nhấn nút “Lưu”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Định dạng email không hợp lệ”. | Hiển thị thông báo lỗi: “Định dạng email không hợp lệ”. | Pass | Anh Khoa | 2025-10-20
TC_CNTT_003 | Cập nhật số điện thoại hợp lệ | - SĐT mới: 09887654321 | 1. Đăng nhập (GV). 2. Vào “Thông tin cá nhân”. 3. Thay đổi SĐT thành 0988765432. 4. Nhấn “Lưu”. | Lưu thành công, SĐT mới được hiển thị. | Lưu thành công, SĐT mới được hiển thị. | Pass | Quốc Thái | 2025-10-20
Chức năng: UC8 - Xem báo cáo giảng viên
TC_BC_001 | Xem báo cáo theo khoa | - Khoa: CNTT | 1. Đăng nhập với quyền "Ban Giám Hiệu". 2. Vào menu "Báo cáo". 3. Chọn "Báo cáo giảng viên". 4. Chọn khoa CNTT từ bộ lọc. 5. Nhấn nút “Xem báo cáo”. | Hiển thị chính xác thống kê, danh sách giảng viên thuộc khoa CNTT. | Hiển thị chính xác thống kê, danh sách GV khoa CNTT. | Pass | Quốc Thái | 2025-10-20
TC_BC_002 | Xuất báo cáo ra PDF | (Không cần dữ liệu cụ thể) | 1. Đăng nhập với quyền "Ban Giám Hiệu". 2. Thực hiện các bước của TC_BC_001 để xem báo cáo. 3. Nhấn nút “Xuất PDF”. | File PDF được tạo và tải về máy thành công. | File PDF được tạo và tải về máy thành công. | Pass | Quốc Vinh | 2025-10-20
TC_BC_003 | Không có dữ liệu | - Khoa: Khoa A (Không có GV) | 1. Đăng nhập với quyền "Ban Giám Hiệu". 2. Vào menu "Báo cáo". 3. Chọn khoa Khoa A (khoa này không có giảng viên). 4. Nhấn nút “Xem báo cáo”. | Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu”. | Hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu”. | Pass | Quốc Vinh | 2025-10-20
Chức năng: UC10 & UC11 (Quản lý tài khoản)
TC_TK_001 | Tạo tài khoản mới hợp lệ | - Tên TK: user01 - Vai trò: Giảng viên | 1. Đăng nhập với quyền "IT Admin". 2. Vào menu “Quản lý tài khoản”. 3. Nhấn nút “Tạo mới”. 4. Nhập Tên user01, chọn Vai trò Giảng viên. 5. Nhấn nút “Lưu”. | Lưu thành công, tài khoản mới xuất hiện trong danh sách. | Lưu thành công, tài khoản mới xuất hiện. | Pass | Thiên Lộc | 2025-10-21
TC_TK_002 | Trùng tên tài khoản | - Tên TK: user01 (đã tồn tại) | 1. Đăng nhập với quyền "IT Admin". 2. Vào menu “Quản lý tài khoản”. 3. Nhấn nút “Tạo mới”. 4. Nhập Tên user01. 5. Nhấn nút “Lưu”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Tên tài khoản đã tồn tại”. | Hiển thị thông báo lỗi: “Tên tài khoản đã tồn tại”. | Pass | Thiên Lộc | 2025-10-21
TC_TK_003 | Khóa tài khoản | - Tên TK: user02 | 1. Đăng nhập với quyền "IT Admin". 2. Vào menu “Quản lý tài khoản”. 3. Tìm tài khoản user02. 4. Nhấn nút “Khóa tài khoản”. 5. Xác nhận. | Tài khoản user02 bị vô hiệu hóa, không thể đăng nhập được nữa. | Tài khoản user02 bị vô hiệu hóa. Đăng nhập thử báo lỗi. | Pass | Châu Thịnh | 2025-10-21
Chức năng: UC12 - Đổi mật khẩu
TC_DMK_001 | Mật khẩu hợp lệ | - Mật khẩu cũ: 123 - Mật khẩu mới: Abc@1234 | 1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Vào menu “Đổi mật khẩu”. 3. Nhập mật khẩu cũ 123. 4. Nhập mật khẩu mới Abc@1234. 5. Xác nhận mật khẩu mới Abc@1234. 6. Nhấn nút “Đổi mật khẩu”. | Cập nhật thành công, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại. | Cập nhật thành công, yêu cầu đăng nhập lại. | Pass | Châu Thịnh | 2025-10-21
TC_DMK_002 | Mật khẩu cũ sai | - Mật khẩu cũ: 321 (sai) | 1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Vào menu “Đổi mật khẩu”. 3. Nhập mật khẩu cũ 321. 4. Nhấn nút “Đổi mật khẩu”. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Sai mật khẩu cũ”. | Hiển thị thông báo lỗi: “Sai mật khẩu cũ”. | Pass | Kim Vân | 2025-10-21
TC_DMK_003 | Mật khẩu mới yếu | - Mật khẩu mới: 12345 | 1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Vào menu “Đổi mật khẩu”. 3. Nhập mật khẩu cũ chính xác. 4. Nhập mật khẩu mới 12345. 5. Nhấn nút “Đổi mật khẩu”. | Hệ thống hiển thị cảnh báo: “Mật khẩu chưa đủ mạnh” (yêu cầu chữ hoa, ký tự đặc biệt...). | Cảnh báo: “Mật khẩu chưa đủ mạnh”. | Pass | Kim Vân | 2025-10-21